国家市场监管重点实验室开放课题管理办法（试行）

为加强和规范国家市场监管重点实验室（西部复杂环境机电设备安全）开放课题的管理，根据《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》（国科发基〔2018〕64号）、《市场监管总局关于印发<国家市场监管重点实验室管理暂行办法><国家市场监管技术创新中心管理暂行办法>的通知》（国市监科财〔2020〕7号）等有关文件精神，特制定本办法。

一、开放宗旨

为加强国内外学术交流，贯彻重点实验室“开放、流动、联合、竞争”的宗旨，实验室每年均设置一定数量的开放课题，供国内外优秀学者参与研究。

二、开放对象

重点实验室开放课题主要面向国内外高等院校、研究院所、大型企业等单位的优秀学者，鼓励中青年研究人员申报。

三、研究方向及设置程序

1.重点实验室开放课题将围绕复杂环境及典型灾害下机电设备安全技术研究、机电设备部件装置失效控制与可靠性技术研究和机电设备综合安全监管技术及治理体系研究等方向，在基础研究、标准制订、检验检测、成果应用等方面重点突破，促进技术研究与市场监管的有机结合。

2.根据实验室研究方向和未来发展，每年的开放课题资助金额列入实验室预算管理，由重点实验室办公室制定年度开放课题计划、数量和金额，报院党委会审议。

3.重点实验室办公室根据院党委会审议通过的年度开放课题计划，制定年度开放课题申请指南，报学术委员会审议，审议通过的申请指南由实验室定期公布，国内外研究人员均可就申请指南所列研究课题提出书面申请。

四、申请程序

1.申请人根据每年实验室发布的开放课题申请指南，于规定的时间内向实验室提交开放课题申请书（见附件）。

2.重点实验室办公室对申报单位和申报人员的条件及申报材料的完整性、规范性等进行形式审查，对形式审查合格的课题予以受理。

3.重点实验室办公室对申报的课题组织同行评审专家进行评审，并提出书面评审意见。

4.重点实验室办公室根据评审意见，综合研判，统筹安排，提出初步立项建议，报院党委会审议。

5.对审议通过的项目由重点实验室办公室向申请人及申报单位发出正式通知，在规定时间内签署课题任务书，逾期未提交的视为自动放弃。

6.课题任务书是验收结题、绩效评价、终止实施、抽查检查等科技管理活动的基本依据。任务书应当包括课题实施内容、实施期限、任务分工、经费分配和成果权益等内容，要有科学、合理、具体的项目绩效目标和适用于考核的结果指标，明确约定科研诚信义务和违约责任追究条款，以及项目实施主体的各项权利义务。

五、评审原则

1.符合实验室开放课题指南，研究意义明确，立项依据充分，研究技术路线先进可行，学术思想新颖，具有开拓性和创新性，具有明确的研究成果指标。在同等条件下，优先资助优秀青年学者。

2.开放课题的评审专家按以下原则确定：每项课题由3名专家分别评审；优先选择同研究领域的专家作为评审专家；项目申报单位的人员不能作为本项目的评审专家；实验室主任、副主任等管理人员不做评审专家，不参与项目评审。

3.评审专家应当公平、公正、实事求是地开展评审工作。

六、课题管理

1.开放课题一般在1～2年内完成。对一些需要持续较长的重大课题应分阶段申请，资助金额采用一次核定分期拨付。在课题正式立项后可划拨不超过总额的70％到申请人所在单位，其余经费视课题研究进度情况划拨。申请人所在单位应在经费到帐后开具相应的票据。

2.课题负责人须按照任务书进度向实验室提交开放课题进度报告、周期内的成果证明。重点实验室办公室会进行中期监督和中期评估。课题结束后，于一个月内向重点实验室办公室提交结题材料。

3.结题材料经实验室审查签署意见后，通报课题负责人所在单位。

4.实验室定期检查开放课题进展情况，若发现进度严重滞后或经费使用不当的，实验室有权减少或追回经费，直至撤销资助。

5.开放课题负责人未完成课题目标任务的，实验室有权减少或追回经费，直至撤销资助。

6.撤销资助的课题承担单位（含法定代表人）和课题负责人纳入科研诚信记录，课题承担单位（含法定代表人）3年内、课题负责人5年内不得申报开放课题。

七、成果管理

1.课题结束，必须向实验室提交以下结题材料：

（1）研究工作总结。

（2）研究报告。

（3）经费决算表。

（4）相关学术成果。

（5）原始技术档案，包括计算机程序、数据、资料等，并附目录清单。

（6）其他结题验收需要的资料。

2.对提交的资料由实验室组织验收。受资助的课题成果（包含但不限于论文、专利、软件著作权）应由实验室和课题组共有，完成单位须加上“重庆市特种设备检测研究院”（英文为Chongqing Special Equipment Inspection and Research Institute）和（或）“国家市场监管重点实验室（西部复杂环境机电设备安全）”（英文为Key Laboratory of Electromechanical Equipment Security in Western Complex Environment for State Market Regulation）。

八、经费设置及预算要求

开放课题经费的开支范围及预算应按照以下要求执行：

项目经费的开支范围为项目实施过程中所发生与研究活动相关的费用，一般分为直接费用和间接费用。

（一）直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

1. 设备购置费，指在项目研究开发过程中开展基础设施改造、购置或试制专用仪器设备、对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

2.材料费，指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

3.测试化验加工费，指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用。

4.燃料动力费，指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗等费用。

5.差旅/会议/国际合作与交流费，指在项目研究开发过程中，开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的差旅费（包括国内、重庆市外及国外）、会议费用、市内交通费等费用，由科研人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用，其中不超过直接费用10%的，不需要提供预算测算依据。

6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费，指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、专业技术购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务以及科普宣传等费用。

7.劳务费/专家咨询费，指项目研究开发过程中参与的非本院项目组成员劳务费和专家咨询费。

8.其他支出，指与项目研究开发相关且不能列入上述科目的其他必要费用。其他支出应当严格控制，加强审核和监督，在编制预算时单独列示，单独核定。

（二）间接费用是指在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中直接列支的相关费用，原则上间接费用按不超过直接费用扣除设备费的一定比例核定，500万元以下的部分为20%，500万元至1000万元的部分为15%，1000万元以上的部分为13%;软科学研究项目、软件开发类和咨询服务类项目的间接费用最高不超过60%。一般包括：

1.管理费，用于科研项目管理过程中产生的费用。

2.绩效（津贴）支出，指项目研究开发过程中参与的项目主要研究人员、项目引进人才等发生的项目组成员绩效支出。

九、经费管理

1.课题承担单位应当按照政策相符性、目标相关性、经济合理性的原则，科学合理地编制资金预算，课题的经费设置及预算按照本办法第八条执行。课题的结余资金管理按照重庆市科技计划项目资金管理有关政策执行。

2.科研经费的审批严格按照预算经费审批程序规定办理。课题承担单位应当按照核定课题经费的数额和用途专款专用，严禁截留、挪用和浪费。